ใบงานการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผล

-  ตัวอย่างวิเคราะห์ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติราชการ

-  หลักเกณฑ์ประกอบพิจารณาระดับความเสี่ยง

-  แผนภูมิความเสี่ยง

-  แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

-  แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

-  แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ระดับสำนัก/กลุ่มภารกิจ

แผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Profile)

| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1-3

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4-9

ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10-16

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17-25

แบบ  RM-2

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

| งานหลักของฝ่าย (1) | วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้า หมาย (2) | ผู้รับ ผิดชอบจัดทำแผน (3) | สถานะปัจจุบัน (4) | Risk ID (5) | ความเสี่ยง (6) | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ | โอกาสที่จะเกิด (10) | ผล กระทบ (11) | ระดับความเสี่ยง (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S | F | O | C | ภาย นอก | ภาย ใน | ทาง ตรง | ทาง อ้อม |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (7) | (8) | (9) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรฯ |
| โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล | เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC เป้าหมาย เชิงประมาณ -อาจารย์ 1 ครั้ง/คน/ปี -นักศึกษา 2 ครั้ง/คน/ปี เชิงคุณภาพ -ความพึงพอใจได้ระดับ 4 จากระดับ 5 | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายแผนงาน | ยังไม่พร้อมสู่มาตรฐานสากล (ต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ แต่ละบุคคลว่าอยู่ในระดับใด) | S1 O1 F1 | - บุคลากรหรือนักศึกษามีขีดความสามารถจำกัด - บุคลากรหรือนักศึกษาอาจติดภารกิจจำเป็นส่วนบุคคล - จำนวนครั้งในการเข้ารับการอบรมยังไม่เพียงพอ | S1 | F1 | O1 |  | ด้านครอบ ด้านการงาน | ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน การจัดงบประมาณไม่เพียงพอ -วิธีการสอนน้อยเกินไป เช่น ดูงาน ควรมีการวางแผนให้สนทนาประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ | ขาดบุคลากรทีมีคุณภาพ | เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อองค์กร | L=3 L=3 L=3 | C=3 C=3 C=4 | 9 ปานกลาง 9 ปานกลาง 12 สูง |

แบบ  RM 2-1

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

| ประเภทความเสี่ยง (1) | L (2) | C (3) | ระดับความเสี่ยง (4) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5) | การตอบสนองความเสี่ยง (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

แบบ  RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง | แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (3) | แผนงาน/กิจกรรม (4) | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก (5) | ระยะเวลา ดำเนินการ (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

แบบ  RM-4

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(  ) ด้านกลยุทธ์			(  ) ด้านการปฏิบัติ		(  ) ด้านการเงิน			(  ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง...............................................................................................................................

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

แบบ  RM-5

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์ ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
| --- |
| ความเสี่ยง | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม | รายละเอียดการจัดการ | ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป |

แบบ  RM-6

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ก่อนการประเมิน | หลังการประเมิน |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |

แบบ  RM-7

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป |
| --- | --- | --- |
|  | หลังการประเมิน |  |

แบบ  RM-2

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

| งานหลักของผ่าย (MSSION) | วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (KPI) | ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน | สถานะ ปัจจุบัน | Risk ID | ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ผลกระทบ | โอกาสที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S | F | O | C | ภายนอก | ภายใน | ทางตรง | ทางอ้อม |  |  |  |
| สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา | เพื่อให้งานที่ทำเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา | กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา | มีการจัดทำวิจัยด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่จำนวนของงานวิจัยถูกนำไปใช้เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนงานวิจัยทั้งหมดที่จัดทำ | S1 | ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม |  |  |  |  | ผู้รับบริการไม่ทราบว่ามีการวิจัย | หัวข้องานวิจัยไม่น่าสนใจไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ | ทำให้งานวิจัยถูกนำไปใช้ไม่คุ้มค่ากับงบ ประมาณ | ทำให้เสียโอกาสในการนำผลการวิจัยมาพัฒนาการศึกษา | L=5 | C=4 | 20 สูงมาก |

แบบ  RM-2-1

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง (1) | L (2) | C (3) | ระดับความเสี่ยง (4) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5) | การตอบสนองความเสี่ยง (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ | L5=5 | C4=4 | 20 (สูงมาก) | สูง | Treat (ลดความเสี่ยง) |
| S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  |

แบบ  RM-3

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง | แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (3) | แผนงาน/กิจกรรม (4) | ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก (5) | ระยะเวลา ดำเนินการ (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ | S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม |  | ลดความเสี่ยง | 1.ให้มีการกลั่นกรองหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไป 2.มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง | ทุกหน่วยงานสังกัด สป./กลุ่มวิจัยและพัฒนาการศึกษา | พฤษภาคม – กันยายน 2553 |

แบบ  RM-4

แบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการกลั่นกรองหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไป |  | ทุกหน่วยงานในสังกัด สป./สนย.สป. |  | 100% | ปัญหา อุปสรรค -นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย -นักวิจัยมีจำนวนน้อย และมีภารกิจหลายด้าน -ระยะเวลากระชั้นชิด หมายเหตุ เนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยง สป. ประกาศใช้ในช่วงกลางปีงบประมาณ (21 เม.ย.53) มีผลทำให้การดำเนินงานกิจกรรมบางส่วนได้ดำเนินไปก่อนแล้ว |
| -สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแจ้งผลหัวข้อวิจัยที่ได้รับการพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | 28-29 เม.ย. 53 |  | -มีหัวข้อวิจัยปีงบประมาณ 2553 ของ สป. | 100% |  |
| -จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหัวข้อวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเห็นชอบแล้ว | 1-5 พ.ค. 53 |  | -หน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบหัวข้อวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการ | 100% |  |
| -แต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2554) | 11 มิ.ย. 53 |  | -มีคณะกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ สป. | 100% |  |

แบบ  RM-4

แบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม | ร้อยละความคืบหน้า | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง |  | ทุกหน่วยงานในสังกัด สป./สนย.สป. |  | 100% |  |
| -ติดตามและประเมินผลการวิจัย | 14-16 มิ.ย.53 |  | มีรายงานผลการดำเนินการวิจัย 3 เรื่อง กศน. สกก. สต. | 100% |  |
| -การายงานและเผยแพร่ 1.จัดทำรานงานพิมพ์เป็นรูปเล่ม แจกจ่ายหน่วยงานในสังกัด 2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันการวิจัยต่างๆและระบบห้องสมุดออนไลน์ | 14-16 มิ.ย.53 |  | -มีการายงานผลการดำเนินการวิจัยตามแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการและกำหนดรูปแบบการเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจัย โดย *บทสรุปสำหรับผู้บริหาร *พิมพ์เป็นรูปเล่ม *นำเสนอผ่านเว็บไซต์ | 100% |  |

แบบ  RM-5

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง ( √ ) ด้านกลยุทธ์ ( ) ด้านการปฏิบัติงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
| --- |
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ระดับความเสี่ยง | แผน/กิจกรรม | รายละเอียดการจัดการ | ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป |
| S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่คุ้มค่า | สูงมาก L=5 C=4 | 1.ให้มีการกลั่นกรองหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไป 2.มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง | 1.มีการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายละยุทธศาสตร์การวิจัย ของ สป. เพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้องานวิจัยก่อนเสนอ สกว.ให้ความเห็นชอบ และสำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ 2.มีการเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง เช่น (1) การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสำนัก ยุวกาชาดฯ (2)การศึกษาความครอบคลุมและคุณภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับหมู่บ้านของสำนักบริหารงานศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | 1.มีการกลั่นกลองหัวข้องานวิจัยก่อนดำเนินการ 2.ผลการวิจัยถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และผู้บริหารระดับสูง สป. รับทราบผลการวิจัย ร้อยละ 80 | ต่ำ L=1 C=2 | ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2553 เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป |

แบบ  RM-6

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารคามเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ก่อนการประเมิน | หลังการประเมิน |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |
| ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1.ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | L5=5 | C4=4 | 20 (สูงมาก) | L5=1 | C4=2 | 2 (ต่ำ) | ลดลง | √ |  |
| O1. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | L5=4 | C2=5 | 20 (สูงมาก) | L5=4 | C2=4 | 16 (สูง) | ลดลง | √ |  |
| O3 ขาดการพัฒนาตนเอง | L4=4 | C4=4 | 16 (สูง) | L4=3 | C4=3 | 9 (ปานกลาง) | ลดลง | √ |  |

แบบ  RM-7

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อในปี 2554

| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป |
| --- | --- | --- |
|  | หลังการประเมิน |  |
| O1. การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | L5=4 | C2=4 | 16 (สูง) | ใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงของปีบประมาณ 2553 ดำเนินการต่อไป |
| O3 ขาดการพัฒนาตนเอง | L4=3 | C4=3 | 9 (ปานกลาง) | 1.จัดให้มีการทำงานเป็นทีมมีการส่งมอบข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานในทีมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 2.ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากคู่มือสมรรถนะและบันทึกการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม |

ส่วนงานย่อย..........................................................

รานงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.....................

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินละวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลกรในสังกัดจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานที่ทำเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา | 1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานวิจัย 2.มีคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิจัยจากบุคลากรภายในหน่วยงาน 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดเสนอหัวข้อการวิจัยและพิจารณาผล 4.จัดสรรงบประมาณ 5.พิจารณาผลงานวิจัย 6.เผยแพร่งานวิจัยประกาศแจ้งหัวข้อวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้หน่วยงานในสังกัดทราบ | ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก มีการจัดทำวิจัยด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่จำนวนของงานวิจัยถูกนำไปใช้เพียงร้อยละ 10 ของจำนวนงานวิจัยทั้งหมดที่จัดทำ | ผลงานวิจัยไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม | 1.ให้มีการกลั่นกรองหัวข้องานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไป 2.การเผยแพร่งานวิจัยอย่างกว้างขวาง | พฤษภาคม – กันยายน 2553 ทุกหน่วยงานสังกัด สป./กลุ่มวิจัยและพัฒนาการศึกษา |  |

# Text boxes

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

ระดับผลกระทบ

(Consequent)

ชื่อผู้รายงาน....................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง...........................................................

วันที่................เดือน.....................พ.ศ............

แบบ ปย.2